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	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ BA VINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:                 /KH-UBND
	
Ba Vinh, ngày          tháng  3 năm 2026



KẾ HOẠCH
Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người 
và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 
 trên địa bàn xã Ba Vinh năm 2026

Thực hiện  Kế hoạch số 499/KH-SVHTTDL ngày 11/02/2026 của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch về Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2026; UBND xã Ba Vinh ban hành Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thiết thực chào mừng ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3) và các ngày lễ, sự kiện của đất nước, của xã trong tháng 3 năm 2026;
- Động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao và hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong thế hệ trẻ góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
- Chào mừng Kỷ niệm 81 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 – 11/3/2026);
- Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
2. Yêu cầu 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân tự chọn cho mình những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.
- Triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của toàn thể Nhân dân.
II. QUY MÔ TỔ CHỨC
1. Thời gian và địa điểm 
a) Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2026 (Thứ tư).
b) Địa điểm: Tại sân vận động xã Ba Vinh.
c) Nội dung lễ:
- Tổ chức biểu diễn văn nghệ hưởng ứng Ngày chạy Plypic.
- Chào cờ, hát quốc ca.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức.
- Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục thể thao - Khỏe”.
- Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 01 km (Xuất phát từ Sân vận động xã ra đường ĐT 624 Mần non Ba Vinh) chạy đến cây xăng dầu Ba Vinh.
2. Lực lượng tham gia: Huy động các cơ quan, ban nhành, đoàn thể, trường học, y tế; các cơ quan công an, quân đội, thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn xã tham gia ngày chạy Olympic (tối thiểu 250 người):
- Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã;
- Lực lượng vũ trang 20 người (công an 10 người, BCH quân sự xã 10 người)
- Học sinh trường TH&THCS xã Ba Vinh (tối thiểu 50 em);
- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối Đảng, chính quyền và Mặt trận, Hội, Đoàn thể xã;
- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học, Trạm Y tế thuộc xã;
- Các thôn trên địa bàn xã gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, đồng thời mỗi thôn cử 05 người tham gia.
- Riêng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, Hội Phụ Nữ, Hội Nông dân: Mỗi đơn vị huy động 20 đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia đảm bảo.
3. Trang phục: 
- Đồng phục ngành; 
- Đồng phục thể dục học sinh; 
- Đồng phục thể dục thể thao (Khuyến khích các cơ quan, đơn vị trang bị đồ thể thao cho đơn vị để tham gia chạy).
4. Tổ chức Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic 
	TT
	Tên công việc
	Cơ quan chủ trì
	Ghi chú

	1
	Trang trí Lễ đài, âm thanh, văn nghệ
	Trung tâm CƯDVC
	

	2
	Điều hành Chương trình lễ
	Phòng VH-XH
	

	3
	Phát biểu khai mạc
	Lãnh đạo UBND xã
	

	4
	Điều hành hô khẩu hiệu
	Phòng VH-XH
	

	5
	Chạy đồng hành
	Tất cả các lực lượng
	


5. Kinh phí
Trung tâm Cung ứng dịch vụ công sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thể dục thể thao được UBND xã giao trong năm 2026 để tổ chức ngày chạy Olympic.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội
- Là Cơ quan thường trực và chịu trách nhiệm giúp UBND xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh kết quả triển khai Kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.
- Hướng dẫn các cơ quan, ban ngành hội đoàn thể, các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 trên địa bàn xã; tuyên truyền cuộc vận động ‘Toàn dân  rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và huy động người dân tích cực tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 trên địa bàn xã.
2. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú về cuộc vận động ‘Toàn dân  rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia Ngày chạy Olympic tại xã
- Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ chào mừng;
- Chuẩn bị âm thanh, trang trí và các điều kiện khác phục vụ Ngày chạy Olympic cấp xã;
- Xây dựng tin, bài tuyên truyền trước, trong và sau ngày chạy Olympic.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện đã giao tại Kế hoạch này
- In 30 cái áo và 50 cái mũ (cấp cho lãnh cơ quan, đơn vị)
3. Công an xã
- Cử lực lượng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại xã.
- Cử lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên lộ trình đường chạy trong Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân do xã tổ chức.
4. Ban Chỉ huy Quân sự xã
 Cử lực lượng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại xã.
5. Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã
Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình tham Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.
6. Các đơn vị trường học thuộc xã
- Vận động lực lượng viên chức và người lao động của đơn vị tham gia đầy đủ Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.
- Riêng Trường TH&THCS xã Ba Vinh: Cử 50 học sinh có sức khoẻ tốt, đảm bảo tham gia Ngày chạy Olympic cấp xã.
7. Trạm Y tế xã
- Đảm bảo công tác y tế phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp xã năm 2026.
- Vận động viên chức của đơn vị tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.
8. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức Chính trị - Xã hội xã
Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hằng năm 2026.
9. Thôn trưởng các thôn
Huy động nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân xã năm 2026 đảm bảo số lượng và thời gian.
10. Đề nghị điện lực Ba Tơ: Đảm bảo nguồn điện phục vụ ngày chạy Olympic trên địa bàn xã an toàn.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện./.


	Nơi nhận:
- Sở VHTTDL tỉnh;
- TT Đảng uỷ;
- TT HĐND xã;
- CT, PCTUBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- BCH Quân sự, Công an xã;
- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thuộc xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội xã;
- Trung tâm CUDVC xã;
- Các trường học trên địa bàn xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Trạm Y tế xã;
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT.
	             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
          KT. CHỦ TỊCH
           PHÓ CHỦ TỊCH
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